## Liste_des_taches
Catégorie | Nom page | Description | Estimation (min) | Temps passé | Reste à faire | Avancement | Qui | Priorité
Git | Repository | Créer le repository Git pour le projet | 15 | 15 | 0 | 100% | Toky | Moyen
Bdd | Table aliment |  | 4 |  | 4 | 0%
Bdd | table categorie_aliment |  | 3 |  | 3 | 0%
Bdd | table categorie_regime |  | 3 |  | 3 | 0%
Bdd | table plat |  | 3 |  | 3 | 0%
Bdd | table users |  | 3 |  | 3 | 0%
Bdd | table activite |  | 3 |  | 3 | 0%
Bdd | table option(gold,..) |  | 3 |  | 3 | 0%
Bdd | table regime(plats) |  | 3 |  | 3 | 0%
Bdd | table programme(regime et acitvites) |  | 3 |  | 3 | 0%
frontoffice | login |  | 15 |  | 15 | 0% | Toky
frontoffice | inscription globale |  | 10 |  | 10 | 0% | Toky
frontoffice | inscription detail(poids,…) |  | 5 |  | 5 | 0% | Toky
frontoffice | completion profil |  | 10 |  | 10 | 0%
frontoffice | Accueil.php |  | 10 |  | 10 | 0% | Rindra
frontoffice | liste objectifs(perte,gain,imc ideal) |  | 5 |  | 5 | 0%
frontoffice | systeme de suggestion de regime |  | 20 |  | 20 | 0%

## Avancement_projet
Estimation total | Temps passé | Reste à faire | Avancement | Total heures
118 | 15 | 103 | 12.71% | 1.9667
Dépassement | 0%

## Detail
Ligne | Total | 16/02 | 17/02
1 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0
27 | 0 | 0 | 0
28 | 0 | 0 | 0
29 | 0 | 0 | 0
30 | 0 | 0 | 0
31 | 0 | 0 | 0
32 | 0 | 0 | 0
33 | 0 | 0 | 0
34 | 0 | 0 | 0
35 | 0 | 0 | 0
36 | 0 | 0 | 0
37 | 0 | 0 | 0
38 | 0 | 0 | 0
39 | 0 | 0 | 0
40 | 0 | 0 | 0
41 | 0 | 0 | 0
42 | 0 | 0 | 0
43 | 0 | 0 | 0
44 | 0 | 0 | 0
45 | 0 | 0 | 0

## Recap
Avancement | Pourcentage
Avancement | 12.71%
Qui | Somme de Estimation
Rindra | 0
Andrianina | 0
Toky | 100
Total | 100