## To Do List
ID | Tâche | Description | Assigné à | Statut | Priorité | Date limite
1 | Design et UX des pages régimes | Créer les wireframes et maquettes pour les pages de consultation des régimes | Andrianina | À faire | Haute | 2026-05-20
2 | Développer l'interface d'affichage des régimes proposés | Implémenter la vue HTML/CSS pour la liste des régimes avec cartes Bootstrap | Andrianina | À faire | Haute | 2026-05-22
3 | Améliorer le design du formulaire d'achat | Refactoriser le formulaire d'achat avec validations côté client | Andrianina | À faire | Moyenne | 2026-05-25
4 | Ajouter animations et transitions | Améliorer l'expérience utilisateur avec des transitions CSS fluides | Andrianina | À faire | Basse | 2026-06-01
5 | Corriger les calculs dans getSuggestedRegimes | Vérifier et corriger la logique de balance calorique et double-comptabilisation | Toky | En cours | Haute | 2026-05-15
6 | Optimiser les requêtes de régimes | Ajouter des index DB et optimiser les jointures pour les performances | Toky | À faire | Moyenne | 2026-05-20
7 | Implémenter le cache des régimes suggérés | Mettre en cache les résultats de suggestion pour réduire les requêtes DB | Toky | À faire | Moyenne | 2026-05-28
8 | Ajouter des seeds de données de test | Créer des migrations et seeds pour faciliter les tests | Toky | À faire | Basse | 2026-05-18
9 | Finaliser l'export PDF des régimes | Tester et améliorer le rendu PDF généré via wkhtmltopdf | Rindra | En cours | Haute | 2026-05-16
10 | Ajouter un logo et header personnalisé au PDF | Intégrer la charte graphique dans l'export PDF | Rindra | À faire | Moyenne | 2026-05-23
11 | Implémenter l'export CSV des régimes | Créer un export alternative en format CSV | Rindra | À faire | Basse | 2026-05-30
12 | Documenter l'API des régimes | Créer une documentation complète des endpoints API | Rindra | À faire | Moyenne | 2026-05-25
13 | Tests unitaires des modèles de régimes | Couvrir les calculs de régimes avec des tests | Toky | À faire | Haute | 2026-05-27
14 | Tests d'intégration du flux complet | Tester le flux d'affichage → achat → téléchargement PDF | Andrianina | À faire | Haute | 2026-05-29
15 | Vérification sécurité et authentification | Auditer les filtres d'authentification et les permissions | Rindra | À faire | Haute | 2026-05-26

## Résumé
Résumé par personne
Personne | Nombre de tâches | Tâches
Andrianina | 4 | Design UX, Interface régimes, Formulaire achat, Tests d'intégration
Toky | 5 | Calculs régimes, Optimisation DB, Cache, Seeds, Tests unitaires
Rindra | 4 | Export PDF, Design PDF, Export CSV, Documentation API, Sécurité